## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR | ENTREGABLE / EVIDENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | Primer documento PEP borrador con los insumos del PEP-2017 | Incompleta | REITERE DE RADIACIÓN PEP / 2024
| Jornadas de trabajo con docentes para actualización del PEP | Sin iniciar
| Socialización el Proyecto Educativo con el Consejo Curricular | Sin iniciar
| Socialización con la comunidad académica | Sin iniciar
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Divulgación de las propuestas académicas de las Maestrías | Incompleta | Soportes adicionales / actualizacion pagina web
FACTOR 3. PROFESORES | Informes periodicos sobre la participación de los docentes de las Maestrías en actividades de formación y capacitación. | Sin iniciar | Pedirsela al decano, para saber q docentes han participado en jornadas / incluir en formulario
| Incidencia de las actividades de formación y capacitación en el proceso formativo de las Maestrías. | Sin iniciar | B DEPENDE DE A
FACTOR 4. EGRESADOS | Analisis de la base de datos de los egresados de las Maestrías. | Incompleta | Actualizar BD
| Articulación las bases de datos de las Maestrías con el Sistema de Gestión Académica de la Universidad. | Finalizada | El SGA da la info de egresados
| Consolidación información sobre la producción académica de los egresados. | Incompleta
| Instrumentos aplicados de apreciación a los egresados del programa para identificar oportunidades de mejoramiento y fortalezas de las Maestrías. | Finalizada | Encuesta de autoevaluacion
| Caracterización del egresado y su impacto en el medio. | Sin iniciar | Buscar cvlac para publicaciones
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | Definición y socialización de ejes de formación y competencias de los proyectos curriculares con el equipo docente. | Sin iniciar | ACTUALIZACION SYLLABUS
| Definición de los Resultados de Aprendizaje a nivel microcurricular de las Maestrías en Investigación y en Profundización | Sin iniciar | B CON A
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Analisis y verificación del estado de los estudiantes activos respecto al nivel del proceso de formación en el que se encuentren. | Incompleta | Con BD
| Aplicar la reglamentación institucional definida para los programas de posgrado, que aporte a la graduación oportuna en estudiantes antiguos (Reglamento de posgrados Acuerdo 001 de 2019, Acuerdo 04 Abril 2022). | Sin iniciar | EXCLUSIONES
| Informar de manera individual o en grupos de similaridad, sobre el estado académico haciendo énfasis en los tiempos de permanencia. | Sin iniciar | CON SGA DE EGRESADOS
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Diagnóstico de los convenios vigentes aplicables a las Maestrías. | Incompleta | Solicitar a urelinter
| Diagnostico de las organizaciones o entidades Nacionales e Internacionales con las que es pertinente que las Maestrías establezcan acciones de cooperación. |  | b con a
| Establecer contacto con entidades o instituciones del orden Nacional e Internacional para construir un diálogo investigativo y académico que aporte a los procesos académicos de los que son parte los estudiantes de las Maestrías. | Incompleta | codirecciones / convenios
| Definir las acciones para formalización de convenios en articulación con la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad. | Incompleta | Solicitar a urelinter
| Promover la participación de la comunidad académica en los convenios formalizados. | Incompleta | Solicitar a urelinter
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Presentar a los nuevos estudiantes en cada cohorte las rutas y procesos de Invetigación en cada una de las Maestrías (Investigación y Profundización). | Finalizada | listas de asistencia
| Socializar y vincular de manera permanente las actividades de Investigación y de Profundización en la que pueden participar los estudiantes y su contribución al proceso formativo. | Finalizada | Listas de asistencia, correso eletronciso divulgacion de grupos
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | Solicitar periodicamente a la Oficina de Bienestar Institucional las activiades y servicios que ofrecen a los estudiantes de las Maestrías. | Incompleta | NUXEO
| Realizar semestralmente la divulgación de las actividades y los servicios que ofrece Bienestar Universitario con el fin que los estudiantes puedan utilizarlos. | Finalizada | Listas de asistencia de estudiante snuevos /correos y rs
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Elaborar un diagnóstico sobre ambientes de aprendizaje y medios educativos disponibles para las Maestrías. | Incompleta | encuesta / evaluacion docente y estudiantes
| Consolidar una propuesta de medios educativos coherentes para los procesos de las Maestrías en articulación con la Unidad Biblioteca, el Comité de Planes TIC y demás instancias que aporten al ejercicio. | Sin iniciar | Remtiri solciitud a bibliotecas - planestic ( se requiere saber cuantos docentes usan moodle) y formulario de docentes
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | Articular los proceso de las Maestrías en relación con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad con las perspectivas y los lineamientos institucionales. | Sin iniciar | NO TIENE NO EXISTE | REUNIONES D BIENVENIDA CON ANTIGUOS INFORMES DE SEGUIMIENTOS
| Participar en el ejercicio institucional de conformación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad propuesto desde los órganos de consulta y decisión de la Universidad | Sin iniciar |  | ETC.
| Implementar los lineamientos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en los procesos de Autoevaluación del programa | Sin iniciar |  | PONDERACION
| Construir reportes que evidencien apropiación del Sistema Interno de Aseguramiento Calidad en el programa. | Sin iniciar
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Solicitar el informe de avance de la obra al momento de optención de la Acreditación de Alta Calidad.
Solicitar informes periódicos sobre el avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería a las instancias lideres del proceso.