## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR | ENTREGABLE / EVIDENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | Primer documento PEP borrador con los insumos del PEP-2017 | Incompleta | REITERE DE RADIACIÓN PEP / 2024
| Jornadas de trabajo con docentes para actualización del PEP | Sin iniciar
| Socialización el Proyecto Educativo con el Consejo Curricular | Sin iniciar
| Socialización con la comunidad académica | Sin iniciar
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Divulgación de las propuestas académicas de las Maestrías | Incompleta | Soportes adicionales / actualizacion pagina web
FACTOR 3. PROFESORES | Informes periodicos sobre la participación de los docentes de las Maestrías en actividades de formación y capacitación. | Sin iniciar | Pedirsela al decano, para saber q docentes han participado en jornadas / incluir en formulario
| Incidencia de las actividades de formación y capacitación en el proceso formativo de las Maestrías. | Sin iniciar | B DEPENDE DE A
FACTOR 4. EGRESADOS | Analisis de la base de datos de los egresados de las Maestrías. | Incompleta | Actualizar BD
| Articulación las bases de datos de las Maestrías con el Sistema de Gestión Académica de la Universidad. | Finalizada | El SGA da la info de egresados
| Consolidación información sobre la producción académica de los egresados. | Incompleta
| Instrumentos aplicados de apreciación a los egresados del programa para identificar oportunidades de mejoramiento y fortalezas de las Maestrías. | Finalizada | Encuesta de autoevaluacion
| Caracterización del egresado y su impacto en el medio. | Sin iniciar | Buscar cvlac para publicaciones
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | Definición y socialización de ejes de formación y competencias de los proyectos curriculares con el equipo docente. | Sin iniciar | ACTUALIZACION SYLLABUS
| Definición de los Resultados de Aprendizaje a nivel microcurricular de las Maestrías en Investigación y en Profundización | Sin iniciar | B CON A
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Analisis y verificación del estado de los estudiantes activos respecto al nivel del proceso de formación en el que se encuentren. | Incompleta | Con BD
| Aplicar la reglamentación institucional definida para los programas de posgrado, que aporte a la graduación oportuna en estudiantes antiguos (Reglamento de posgrados Acuerdo 001 de 2019, Acuerdo 04 Abril 2022). | Sin iniciar | EXCLUSIONES
| Informar de manera individual o en grupos de similaridad, sobre el estado académico haciendo énfasis en los tiempos de permanencia. | Sin iniciar | CON SGA DE EGRESADOS
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Diagnóstico de los convenios vigentes aplicables a las Maestrías. | Incompleta | Solicitar a urelinter
| Diagnostico de las organizaciones o entidades Nacionales e Internacionales con las que es pertinente que las Maestrías establezcan acciones de cooperación. |  | b con a
| Establecer contacto con entidades o instituciones del orden Nacional e Internacional para construir un diálogo investigativo y académico que aporte a los procesos académicos de los que son parte los estudiantes de las Maestrías. | Incompleta | codirecciones / convenios
| Definir las acciones para formalización de convenios en articulación con la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad. | Incompleta | Solicitar a urelinter
| Promover la participación de la comunidad académica en los convenios formalizados. | Incompleta | Solicitar a urelinter
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Presentar a los nuevos estudiantes en cada cohorte las rutas y procesos de Invetigación en cada una de las Maestrías (Investigación y Profundización). | Finalizada | listas de asistencia
| Socializar y vincular de manera permanente las actividades de Investigación y de Profundización en la que pueden participar los estudiantes y su contribución al proceso formativo. | Finalizada | Listas de asistencia, correso eletronciso divulgacion de grupos
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | Solicitar periodicamente a la Oficina de Bienestar Institucional las activiades y servicios que ofrecen a los estudiantes de las Maestrías. | Incompleta | NUXEO
| Realizar semestralmente la divulgación de las actividades y los servicios que ofrece Bienestar Universitario con el fin que los estudiantes puedan utilizarlos. | Finalizada | Listas de asistencia de estudiante snuevos /correos y rs
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Elaborar un diagnóstico sobre ambientes de aprendizaje y medios educativos disponibles para las Maestrías. | Incompleta | encuesta / evaluacion docente y estudiantes
| Consolidar una propuesta de medios educativos coherentes para los procesos de las Maestrías en articulación con la Unidad Biblioteca, el Comité de Planes TIC y demás instancias que aporten al ejercicio. | Sin iniciar | Remtiri solciitud a bibliotecas - planestic ( se requiere saber cuantos docentes usan moodle) y formulario de docentes
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | Articular los proceso de las Maestrías en relación con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad con las perspectivas y los lineamientos institucionales. |  | LEONARDO PLAZAS
| Participar en el ejercicio institucional de conformación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad propuesto desde los órganos de consulta y decisión de la Universidad |  | LEONARDO PLAZAS
| Implementar los lineamientos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en los procesos de Autoevaluación del programa |  | LEONARDO PLAZAS
| Construir reportes que evidencien apropiación del Sistema Interno de Aseguramiento Calidad en el programa. |  | LEONARDO PLAZAS
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Solicitar el informe de avance de la obra al momento de optención de la Acreditación de Alta Calidad. | Incompleta | Informes de avance de la obra
| Solicitar informes periódicos sobre el avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería a las instancias lideres del proceso. | Incompleta | Informes de avance de la obra