## Hoja1
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Acreditación en Alta Calidad mediante Resolución 024858 de diciembre de 2022
FACTOR | ORIGEN DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA U OPORTUNIDAD DE MEJORA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL A EJECUTAR | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | PESO-PRIORIDAD DE LA ACCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | LÍNEA BASE | META | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | ACCIÓN CONTINUA | TIPO DE ACTIVIDAD | APOYO REQUERIDO(Marque con X) |  |  | LÍDER / CARGO | RECURSOS
|  |  |  | INICIO (mm/aa) | FINALIZACIÓN (mm/aa) | [7 empty] | Proyecto Curricular | Facultad | Institución
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | De acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes y los procesos de Autoevaluación permanente desarrollados por la Maestría es pertinente la actualización del Proyecto Educativo del Programa y su socialización en la comunidad académica para los componentes en Investigación y Profundización. | Actualización y socialización del Proyecto Educativo del Programa para los componentes en Investigación y Profundización. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | Proyecto Educativo del Programa Actualizado y socializado para los componentes en Investigación y Profundización. | Proyecto Educativo de Programa 2017 | Socializar Proyecto Educativo de Programa actualizado con la comunidad académica de la Maestría para los componentes en Investigación y Profundización. | a) Realizar jornadas de trabajo con docentes para actualización del Proyecto Educativo de Programa. b) Socializar el Proyecto Educativo con el Consejo Curricular y obtener aprobación. c) Socializar con la comunidad el Proyecto Educativo de Programa actualizado. | Jornadas de socialización y divulgación del Proyecto Educativo de Programa con la comunidad académica para los componentes en Investigación y Profundización. | Correctiva | X |  |  | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 2. ESTUDIANTES. | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Teniendo en cuenta la reanudación de los procesos de admisión en la Maestría en Investigación tras la renovación del Registro Calificado (SNIES-116070, Septiembre de 2023) y del nuevo Registro Calificado para la Maestría en Profundización (SNIES-17528, Jinio de 2023) por parte del Ministerio de Educación Nacional, resulta necesario el diseño y la implementación de acciones que aporten a la divulgación de la propuesta académica de la Maestría y, en correspondencia, al ingreso de nuevos estudiantes. | Admisión de nuevos estudiantes para los componentes de Investigación y de Profundización | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 10 | Número de admitidos a los Proyectos Curriculares en Investigación y en Profundización | Cupos reportados en los procesos de Registros Calificados, para los componentes en Investigación y en Profundización, ante el Ministerio de Educación Nacional. | Garantizar la sostenibilidad del número de estudiantes según número de cupos aprobados en SACES | Diseñar e implementar estrategias de divulgación de la propuesta académica de las Maestrías con el fin de garantizar la inscripción y admisión de estudiantes a cada uno de los componentes en Investigación y en Profundización. | Semestral | Sostenibilidad | X | X |  | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 3. PROFESORES | Pares académicos | Para garantizar el desarrollo del proceso formativo en coherencia con la propuesta curricular es fundamental contar con docentes idóneos que aporten a la reflexión didáctica, pedagógica y epistemológica, así como, docentes con capacidad para promover habilidades en una segunda lengua. De allí que resulte conveniente incluir la formación y la capacitación de los docentes como parte de las oportunidades de mejoramiento. Esta oportunidad de mejora aporta también en el Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje. | Capacitación permanente del equipo docente | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 6 | Informe de seguimiento a las actividades de formación y capacitación docente y su incidencia en el proceso formativo | Número de docentes de las Maestrías capacitados en el momento de obtener la Acreditación en Alta Calidad | Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación y capacitación | a) Consolidar periódicamente informes sobre la participación de los docentes de las Maestrías en actividades de formación y capacitación. b) Analizar de la incidencia de las actividades de formación y capacitación en el proceso formativo de la Maestría. | Anual | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería | Físicos, Tecnológicos, económicos y Humanos
FACTOR 4. EGRESADOS | Pares académicos | Con el objetivo de conocer la incidencia de las Maestrías en el medio, se requiere fortalecer el vínculo con los egresados, quienes en su ejercicio profesional reconocen la pertinencia y la relevancia de los procesos de formación e investigación. De allí que se otorgue en el plan de mejoramiento un lugar a la construcción de un estudio sobre el impacto del programa desde la perspectiva de los egresados. | Rol de los egresados de las Maestrías en Investigación y en Profundización en el medio | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 7 | Estudio de caracterización y análisis del rol de los egresados de las Maestrías en el contexto. | Base de datos de egresados de las Maestrías. | Caracterizar el impacto de las Maestrías desde el impacto de sus egresados en el medio. | a) Analizar la base de datos de los egresados de las Maestrías. b) Articular las bases de datos de las Maestrías con el Sistema de Gestión Académica de la Universidad. c) Consolidar información sobre la producción académica de los egresados. d) Aplicar instrumentos de apreciación a los egresados del programa para identificar oportunidades de mejoramiento y fortalezas de las Maestrías. e) Construir la caracterización del egresado y su impacto en el medio. | Anual | Correctiva | X |  |  | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Con la implementación del Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo N°002 de 2020 resulta relevante integrar los Resultados de Aprendizaje a la propuesta de formación de las Maestrías en Investigación y en Profundización, así como diseñar un sistema de evaluación que permita el adecuado seguimiento al proceso formativo de los estudiantes y el alcance de dichos resultados. Es importante subrayar que los resultados obtenidos en esta oportunidad de mejoramiento inciden en otros factores por tratarse de un proceso integral, como es el caso de Factor 2. Estudiantes, Factor 6. Permanencia y graduación oportuna. | Apropiación y evaluación de los Resultados de aprendizaje | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 8 | Reporte del estado de implementación de los Resultados de aprendizaje y el sistema de evaluación | Resultados de aprendizaje definidos por el programa | Consolidar el seguimiento a la implementación de los Resultados de aprendizaje y su evaluación. | a) Analizar el estado de integración de los Resultados de Aprendizaje al Plan de estudios de las Maestrías en Investigación y en Profundización con el equipo docente. b) Diseñar un sistema de evaluación para el seguimiento al proceso de formación de los estudiantes desde la perspectiva de los Resultados de aprendizaje. c) Elaborar un reporte sobre la implementación de los Resultados de aprendizaje desde una perspectiva integral. | Semestral | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Vicerrectoría Académica | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Pares académicos | En relación con la permanencia y la graduación el programa destaca el acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su proceso formativo desde el ingreso hasta la consolidación del trabajo de grado. Desde esta perspectiva, se reconoce la importancia de implementar acciones que favorezcan la evolución del proceso formativo en cada una de sus etapas y su culminación de manera coherente con los lineamientos y las directrices institucionales. | Permanencia y graduación oportuna de los estudiantes en la Maestría | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 6 | Reporte del estado de permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la Maestría | Número de graduados respecto estudiantes activos al recibir la Acreditación en Alta Calidad | Incremento del número de graduados de las Maestrías en los tiempos definidos por la propuesta formativa | a) Analizar el estado de los estudiantes respecto al momento del proceso de formación en el que se encuentran. b) Aplicar la reglamentación institucional definida para los programas de posgrado, que aporte a la graduación oportuna en estudiantes antiguos (Reglamento de posgrados Acuerdo 001 de 2019, Acuerdo 04 Abril 2022). c) Consolidar estrategias que aporten a la permanencia y la graduación oportuna de los estudiantes a partir del análisis previo. | Semestral | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Oficina de Bienestar Institucional. | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Pares académicos | De acuerdo con la valoración de los pares al proceso de Autoevaluación, se recomienda la continuación y el establecimiento de convenios académicos con organizaciones e instituciones Nacionales e Internacionales, en favor de los procesos académicos que lideran las Maestrías, para de este modo ampliar el campo de acción del programa y los contextos en los que incide enlos ejercicios Académicos e investigativos que adelantan estudiantes y profesores. | Cooperación interinstitucional de orden Nacional e internacional | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 10 | Número de nuevos convenios establecidos con otras organizaciones u instituciones y número de participantes | Número de convenios vigentes para la Maestría en el momento en que se recibió la Acreditación en Alta Calidad y número participantes | Incremento de los convenios activos para las Maestrías y de la participación de la comunidad | a) Elaborar un diagnostico del las organizaciones o entidades Nacionales e Internacionales con las que es pertinente que las Maestrías establezcan acciones de cooperación. b) Establecer contacto con entidades o instituciones del orden Nacional e Internacional para construir un diálogo investigativo y académico que aporte a los procesos académicos de los que son parte los estudiantes de las Maestrías. c) Definir las acciones para formalización de convenios en articulación con la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad. d) Promover la participación de la comunidad en los convenios formalizados. | Anual | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. | Tecnológicos y Humanos
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO. | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Dados los ejercicios de autoevaluación que adelantan las Maestrías de manera permanente, se considera necesario vincular a los estudiantes a procesos de investigación que se desarrollan en las Maestrías para contribuir en su formación en Investigación o en Profundización, aspecto relevante en el perfil que forma cada programa. Esta oportunidad de mejora aporta también al Factor 2. Estudiantes, en cuanto da cuenta de uno de los aspectos de su proceso formativo y su rol dentro de las Maestrías en coherencia con los perfiles propuestos. | Vinculación de estudiantes a los procesos en Investigación o en Profundización. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 10 | Número de estudiantes vinculados a los procesos de Investigación y de Profundización de las Maestrías. | Número de estudiantes que participan en los grupos de investigación del programa | Incrementar el número de estudiantes vinculados a los procesos de Investigación y de Profundización en las Maestrías. | a) Diseñar estrategias para la vinculación de los estudiantes a los procesos de Investigación y de Profundización de las Maestrías. b) Socializar de manera permanente las actividades de Investigación y de Profundización en la que pueden participar los estudiantes y su contribución al proceso formativo. c) Adelantar el seguimiento a la articulación entre procesos curriculares, de Investigación, de Profundización al interior de las Maestrías. | Semestral | Correctiva | X | X |  | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | Pares académicos | Dentro de los aspectos subrayados por los pares se encuentra la necesidad de contar con programas o actividades de bienestar coherentes con las características de los estudiantes de las Maestrías y los contextos propios del nivel de formación. Situación que implica la articulación necesaria con las instancias institucionales para el diseño y la implementación de programas adecuados para los estudiantes. | Bienestar Universitario en las Maestrías para los componentes de Investigación y de Profundización | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 5 | Número de ofertas realizadas por año vs. estudiantes que los utilizan | Número de estudiantes de las Maestrías que accedieron a actividades de bienestar cuando se recibió la Acreditación en Alta Calidad | Incrementar la oferta de actividades de bienestar para estudiantes de las Maestrías y del número de estudiantes que acceden. | a) Analizar en articulación con la Oficina de Bienestar Institucional las principales necesidades que tienen los estudiantes de las Maestrías respecto actividades de bienestar. b) Diseñar en articulación con la Oficina de Bienestar Institucional una propuesta de actividades coherentes para los estudiantes de las Maestrías. c) Implementar estrategias de divulgación de las actividades de bienestar que aporten a una mayor participación por parte de los estudiantes. | Semestral | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Oficina de Bienestar Institucional. | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Respecto a medios educativos y de aprendizaje necesarios en el desarrollo de los procesos de formación se destaca el papel de las tecnologías como escenario para diversificar los modos como se accede al conocimiento y se participa de su generación. Por tal motivo, en este factor se subraya la articulación con instancias de la Universidad para identificar qué recursos aportan en la construcción de ambientes de aprendizaje y de recursos que fortalezcan todos los ámbitos académicos que conforman las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Medios educativos y ambientes de aprendizaje en las Maestrías | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 5 | Número de ambientes de aprendizaje diseñados e implementados | Diagnóstico de los ambientes de aprendizaje y los recursos disponibles para las Maestrías | Consolidar propuesta de ambientes de aprendizaje y medios educativos coherentes para los procesos de las Maestrías. | a) Elaborar un diagnóstico sobre ambientes de aprendizaje y medios educativos disponibles para las Maestrías. b) Consolidar una propuesta de medios educativos coherentes para los procesos de las Maestrías en articulación con la Unidad Biblioteca, el Comité de Planes TIC y demás instancias que aporten al ejercicio. | Anual | Correctiva | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Unidad Biblioteca/ Comité de PlanesTIC. | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | Pares académicos | Con el objetivo de garantizar el desarrollo de los procesos de autoevaluación y la toma de decisiones de manera oportuna, se requiere contar con el Sistema interno de aseguramiento de calidad, desde el cual identificar logros, resultados e impacto de los procesos académicos y administrativos. Así las cosas se considera que este elemento requiere un lugar en el plan de mejoramiento al constituir el soporte de la Acreditación en Alta Calidad en cuanto reconocimiento de procesos desarrollados con altos criterios de gestión curricular y administrativa. | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad-Aporte a las Maestrías en Investigación y en Profundización. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 5 | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad estructurado por la Universidad e implementado por las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Lineamientos internos para el desarrollo de procesos de autoevaluación que sustenten el mejoramiento continuo y la calidad | Participar del establecimiento del Sistema interno de aseguramiento de calidad en la Universidad. | a) Articular las ideas de las Maestrías en relación con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad con las perspectivas y los lineamientos institucionales. b) Participar en el ejercicio institucional de conformación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad propuesto desde los órganos de consulta y decisión de la Universidad. c) Implementar los lineamientos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en los procesos de Autoevaluación del programa. d) Construir reportes que evidencien apropiación del Sistema Interno de Aseguramiento Calidad en el programa. | Anual | Sostenibilidad | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Vicerrectoría Académica | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Pares académicos | Uno de los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos de formación de las Maestrías, en Investigación y en Profundización, es la infraestructura coherente con las exigencias de los ámbitos académicos y administrativos. Por tal motivo, la oportunidad de mejoramiento se enfoca en el seguimiento al trabajo que adelanta la Universidad en el fortalecimiento de la infraestructura de la Facultad de Ingeniería, la cual incide en los programas de posgrado de manera integral. | Crecimiento en la Infraestructura de la Facultad de Ingeniería | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 7 | Reporte de seguimiento al progreso de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería | Informe del avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería en el momento de obtención de la Acreditación en Alta Calidad | Consolidar el seguimiento permanente al avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería. | a) Solicitar informes periódicos sobre el avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería a las instancias lideres del proceso. | Semestral | Preventiva | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular/ Decanatura de la Facultad de Ingeniería/ Oficina de Infraestructura | Físicos, Tecnológicos, Económicos y Humanos
(*) El presente Plan de mejoramiento corresponde a una adaptación del documento institucional Formato AA-FR-001 para el Plan de Mejoramiento, el cual se encuentra estructurado en el modelo de acreditación anterior de 10 factores. La adaptación corresponde a la actualización de los factores al modelos que aprueba el Acuerdo N°002 de julio de 2020 constituido por 12 factores.