## Plan de mejoramiento
| PLAN DE MEJORAMIENTO - PROGRAMAS |  |  | Código: CC-FR-001
| Macroproceso: Direccionamiento Estratégico |  |  | Versión: 04
| Proceso: Curriculo y Calidad |  |  | Fecha de Aprobación: 2025/09/29
FACULTAD |  | INGENIERÍA
PROGRAMA ACADÉMICO |  | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
REGISTRO CALIFICADO |  | Prof. 9925 21 JUN 2023/ Inv. 16163 05 SEP 2023 | [5 empty] | VIGENCIA | 7 AÑOS | [5 empty] | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD |  | 24858 30 DIC 2022 | [5 empty] | VIGENCIA | 4 AÑOS | [5 empty] | NIVEL DE FORMACIÓN |  | POSTGRADO
FECHA PROYECCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2026-2027
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [21 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
[22 empty] | FECHA(DD/MM/AAAA) REPORTE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FECHA(DD/MM/AAAA) REPORTE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FECHA(DD/MM/AAAA) REPORTE DE EVALUACIÓN
FACTOR / CATEGORÍA SISTÉMICA | IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA O FORTALEZA | ORIGEN DE LA FORTALEZA O OPORTUNIDAD DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA U OPORTUNIDAD DE MEJORA | NOMBRE DEL PROYECTO / ACCIÓN GLOBAL | OBJETIVO DEL PROYECTO / ACCIÓN GLOBAL | ARTICULACIÓN DE PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL EN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN INDICATIVO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | PESO-PRIORIDAD DEL PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META | ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LOGRAR META | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | TIPO DE ACTIVIDAD | APOYO REQUERIDO (Marque con X) |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | AVANCE CUALITATIVO |  | % AVANCE CUANTITATIVO | UNIDAD DE MEDIDA O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | Otras Observaciones. | AVANCE CUALITATIVO |  | % AVANCE CUANTITATIVO | UNIDAD DE MEDIDA O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | Otras Observaciones. | BALANCE DE AVANCE CUALITATIVO ACUMULADO | % AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO | UNIDAD DE MEDIDA O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | ENLACE DE UNIDAD DE MEDIDA O EVIDENCIA | Otras Observaciones.
[7 empty] | INICIO (mm/aa) | FINALIZACIÓN (mm/aa) | [8 empty] | Programa Académico | Facultad | Institución |  |  | Fecha de seguimiento (mm/aa) | Descripción |  |  |  | Fecha de seguimiento (mm/aa) | Descripción
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | De acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes y los procesos de Autoevaluación permanente desarrollados por la Maestría, es pertinente fortalecer la socialización del Proyecto Educativo del Programa, los mecanismos de seguimiento institucional y la participación de la comunidad académica en los procesos de autoevaluación y autorregulación. | Estrategia de socialización y apropiación del PEP y del sistema de autoevaluación | Fortalecer la socialización del PEP, los indicadores de gestión y las acciones de mejoramiento continuo por parte de estudiantes y docentes. | Lineamiento Estratégico 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 10 | Porcentaje de jornadas de socialización ejecutadas frente a las programadas. | Resultado | jornadas de socialización registradas en 2026-1 | 3 jornadas de socialización ejecutadas y documentadas | a. Diseñar cronograma; b. Convocar estudiantes y docentes; c. Socializar con la comunidad académica el documento del Proyecto Educativo de Programa actualizado. d. Divulgar indicadores y resultados. | SEMESTRAL | Mejora | x |  |  | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer las estrategias de divulgación y posicionamiento de la Maestría en sus dos componentes (Investigación y Profundización) para favorecer el ingreso de nuevos estudiantes, así como promover el conocimiento de los estatutos, los estímulos académicos, los mecanismos de seguimiento estudiantil y el desarrollo de competencias transversales asociadas al liderazgo, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, contribuyendo al fortalecimiento del proceso formativo y la permanencia estudiantil. | Estrategia de divulgación, acompañamiento y fortalecimiento de competencias estudiantiles | Fortalecer la divulgación y posicionamiento de las Maestrías en Investigación y Profundización, así como promover el conocimiento de los mecanismos institucionales de apoyo y el desarrollo de competencias transversales que contribuyan al ingreso, permanencia y fortalecimiento del proceso formativo de los estudiantes. | Lineamiento Estratégico 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad. y Lineamiento Estratégico 2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 10 | Número de estrategias de divulgación y posicionamiento implementadas, porcentaje de participación estudiantil en actividades de divulgación, acompañamiento y formación en competencias transversales, y variación en el número de aspirantes y estudiantes vinculados a la Maestría | Resultados | Información de la oferta académica publicada en las páginas web de la Maestría correspondiente al semestre anterior, con necesidad de actualización y fortalecimiento de los procesos de divulgación institucional. | Realizar al menos dos (2) actualizaciones anuales de las páginas web de las Maestrías en Investigación y en Profundización, garantizando la publicación oportuna del 100 % de la información relacionada con oferta académica, requisitos, calendarios y procesos de inscripción y admisión, así como producir y divulgar mínimo dos (2) piezas de material promocional. | a) Actualización web, b) Verificación de calendario académico, c) Actualización de formatos, elaboración de materiales promocionales, divulgación digital d) Seguimiento a la información publicada. e) Realizar jornadas de inducción y reinducción; divulgar estatutos y estímulos | SEMESTRAL | Mejora | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 3. PROFESORES | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la formación y actualización del cuerpo docente en aspectos didácticos, pedagógicos, epistemológicos y de enseñanza en segunda lengua, con el propósito de garantizar la coherencia del proceso formativo con la propuesta curricular, promover la innovación en las prácticas de enseñanza y fortalecer la internacionalización del currículo. Esta oportunidad de mejora contribuye al Factor 3. Profesores y se articula con el Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje mediante el fortalecimiento del uso pedagógico de recursos y tecnologías educativas. | Procesos Institucionales Capacitación permanente del equipo docente | Fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas, tecnológicas y de internacionalización del cuerpo docente, mediante procesos de formación y actualización permanente que contribuyan a la calidad del proceso formativo, la innovación en los ambientes de aprendizaje y la coherencia con la propuesta curricular y los resultados de aprendizaje del programa. | Lineamiento Estratégico 2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental. y Lineamiento Estratégico 4. Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 6 | Informe de seguimiento a las actividades de formación y capacitación docente y su incidencia en el proceso formativo | Resultado | Número de docentes de la Maestría capacitados en el año anterior. | Porcentaje mínimo del 15% de docentes que hayan realizado alguna capacitación adacémica o administrativa | a) Consolidar periódicamente informes sobre la participación de los docentes de las Maestrías en actividades de formación y capacitación. b) Analizar la incidencia de las actividades de formación y capacitación en el proceso formativo de las Maestrías. | ANUAL | Mejora | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 4. EGRESADOS | Fortaleza | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer el relacionamiento con los egresados mediante mecanismos de seguimiento, comunicación y participación académica que permitan conocer el impacto de las Maestrías en Investigación y en Profundización en el ámbito profesional, académico e investigativo, así como consolidar canales institucionales (página web, redes sociales y eventos académicos) y desarrollar un estudio de impacto que contribuya al mejoramiento continuo y a la evidencia de la pertinencia del programa. | Estrategia de seguimiento, comunicación y evaluación del impacto de egresados | Fortalecer el vínculo con los egresados de la Maestría mediante mecanismos de seguimiento, comunicación y participación académica que permitan identificar su impacto profesional, académico e investigativo y utilizar esta información para retroalimentar los procesos de mejoramiento continuo y evidenciar la pertinencia y relevancia de la formación ofrecida por el programa. | Lineamiento Estratégico 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 7 | Porcentaje de egresados con información actualizada y número de actividades, eventos desarrollados con participación de egresados. (Estudio de caracterización y análisis del impacto las Maestrías en el contexto por medio de los egresados. ) | Gestión | Base de datos de egresados | Actualizar al menos el 90 % de los registros de la base de datos de egresados, implementar mínimo dos (2) mecanismos de comunicación y seguimiento (página web y correo institucional), desarrollar un estudio de impacto de egresados y realizar al menos 3 actividades académicas, investigativas o de participación con egresados | a) Analizar la base de datos de los egresados de las Maestrías. b) Articular las bases de datos de las Maestrías con el Sistema de Gestión Académica de la Universidad. c) Consolidar información sobre la producción académica de los egresados. d) Aplicar instrumentos de apreciación a los egresados del programa para identificar oportunidades de mejoramiento y fortalezas de las Maestrías. e) Construir la caracterización del egresado y su impacto en el medio. | ANUAL | Mejora | X | X | X | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la integración de los Resultados de Aprendizaje en la propuesta formativa de las Maestrías en sus dos componentes (investigación y profundización), en coherencia con el Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 002 de 2020, mediante la consolidación de un sistema de evaluación y seguimiento que permita valorar el avance del proceso formativo, garantizar la retroalimentación permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la actualización curricular de acuerdo con las demandas sociales, tecnológicas y profesionales del campo de las ciencias de la información y las comunicaciones. Esta oportunidad de mejora tiene carácter transversal y contribuye al fortalecimiento de los Factores 2 y 6 | Actualización curricular y fortalecimiento de la retroalimentación de resultados de aprendizaje | Fortalecer la integración de los Resultados de Aprendizaje en la propuesta curricular de las Maestrías en Investigación y en Profundización mediante la consolidación de un sistema de evaluación, seguimiento y retroalimentación que permita valorar el avance del proceso formativo, orientar la actualización curricular y favorecer el logro de los resultados de aprendizaje | Lineamiento Estratégico 2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 8 | Resultados de Aprendizaje para las Maestrías en Investigación y en Profundización | Resultados | Ejes de formación y competencias definidos por los programas de Maestría en Investigación y en Profundización. | Resultados de Aprendizaje 100% paras las Maestrías en Investigación y en Profundización y el correspondiente sistema de evaluación. | a) Definición y socialización de ejes de fornacióny competencias de los proyectos curriculares con el equipo docente. b) definición de los Resultados de Aprendizaje a nivel microcurricular de las Maestrías en Investigación y en Profundización | ANUAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la estrategia de flexibilización curricular y acompañamiento académico dirigida a estudiantes que han culminado todos los espacios académicos del programa y tienen pendiente únicamente el trabajo de grado, mediante el cambio de modalidad (profundización/investigación), la homologación de los espacios académicos cursados y el seguimiento académico-administrativo, con el fin de favorecer la permanencia, evitar la pérdida de la calidad de estudiante y promover la graduación oportuna. | Estrategia de flexibilización curricular y acompañamiento para la graduación oportuna | Fortalecer la permanencia y promover la graduación oportuna de los estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones mediante una estrategia de flexibilización curricular, homologación de espacios académicos y acompañamiento académico-administrativo para estudiantes que únicamente tienen pendiente el trabajo de grado y presentan riesgo de pérdida de la calidad de estudiante. | Lineamiento Estratégico 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad. y Lineamiento Estratégico 2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 6 | Porcentaje de estudiantes en riesgo de pérdida de calidad académica que se acogen a la estrategia y culminan satisfactoriamente el trabajo de grado y su proceso de graduación | Resultados | Casos de flexibilización curricular y homologación para estudiantes con pendiente exclusivo de trabajo de grado. | Implementar y consolidar la estrategia para que al menos el 50% de los estudiantes identificados con pendiente exclusivo de trabajo de grado y riesgo de pérdida de calidad de estudiante culminen su trabajo de grado y obtengan su grado académico durante el periodo 2026-2027 | a) Identificar semestralmente estudiantes con pendiente exclusivo de trabajo de grado. b) Realizar análisis académico y normativo de viabilidad para cambio de modalidad (profundización / investigación). c) Gestionar los procesos de homologación de espacios académicos cursados y aprobados. d) Realizar seguimiento periódico al avance de los trabajos de grado y a los tiempos de permanencia. e) Consolidar reportes semestrales de estudiantes beneficiados, trabajos sustentados y graduados efectivos derivados de la estrategia. | SEMESTRAL | Mejora | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer y consolidar las alianzas, convenios y mecanismos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, promoviendo la movilidad académica y la participación de docentes y estudiantes en redes de intercambio científico e investigación, con el fin de ampliar la proyección y los contextos de incidencia académica e investigativa de las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Cooperación interinstitucional de orden Nacional e internacional de la MCIC | Incrementar la interacción del programa con instituciones nacionales e internacionales y ampliar las oportunidades de movilidad y cooperación académica. | Lineamiento Estratégico 3. Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad-región y de la sociedad en general. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 10 | Número de acciones de interacción (convenios, actividades de cooperación y movilidades académicas) ejecutadas y número de docentes y estudiantes participantes en actividades de intercambio académico y redes de investigación | Resultados | Número de convenios vigentes para la Maestría en el año anterior | Incrementar en al menos un 30 % el número de convenios activos y actividades de cooperación o participación en redes académicas para las Maestrías en Investigación y en Profundización con el fin que se realice la participación de la comunidad académica | a)Diagnóstico de los convenios vigentes aplicables a las Maestrías. b) elaborar un diagnostico del las organizaciones o entidades Nacionales e Internacionales con las que es pertinente que las Maestrías establezcan acciones de cooperación. b) Establecer contacto con entidades o instituciones del orden Nacional e Internacional para construir un diálogo investigativo y académico que aporte a los procesos académicos de los que son parte los estudiantes de las Maestrías. c) Definir las acciones para formalización de convenios en articulación con la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad. d) Promover la participación de la comunidad académica en los convenios formalizados. | ANUAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Fortaleza | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la vinculación de los estudiantes a los procesos y proyectos de investigación desarrollados en las Maestrías, con el fin de consolidar competencias investigativas y de profundización coherentes con el perfil de formación de cada programa. Esta acción contribuye al fortalecimiento del proceso formativo estudiantil y se articula con el Factor 2. Estudiantes al fortalecer uno de los componentes fundamentales de su formación y su rol dentro de las Maestrías en coherencia con los perfiles académicos propuestos. | Fortalecimiento de la producción académica y la articulación institucional de la investigación en las Maestría | Promover la participación de los estudiantes en los procesos y proyectos de investigación de las Maestrías en Investigación y en Profundización, mediante estrategias de vinculación y acompañamiento que consoliden competencias investigativas y de profundización coherentes con los perfiles de formación y contribuyan al fortalecimiento de su proceso formativo y su rol académico dentro del programa | Lineamiento Estratégico 3. Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad-región y de la sociedad en general. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 10 | Número de productos académicos o investigativos derivados de los procesos de investigación y profundización de las Maestrías, y número de acciones de articulación institucional desarrolladas con la Oficina de Investigaciones | Resultados | Número de estudiantes que participan en los grupos de investigación que desarrollan proyectos en las Maestrías en Investigación y en Profundización en el año anterior. | incrementar el número de productos académicos o investigativos derivados de los procesos de investigación y profundización de las Maestrías. | a) Presentar a los nuevos estudiantes en cada cohorte las rutas y procesos de Invetigación en cada una de las Maestrías (Investigación y Profundización). b) Socializar y vincular de manera permanente las actividades de Investigación y de Profundización en la que pueden participar los estudiantes y su contribución al proceso formativo. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la divulgación y apropiación de los servicios de Bienestar Institucional, promoviendo una mayor participación de estudiantes y docentes en las estrategias de desarrollo humano, apoyo socioeconómico, cultura, deporte y salud integral. | Estrategia de articulación y divulgación de Bienestar Institucional para posgrados | Promover el acceso y la participación de la comunidad académica del programa en los servicios y actividades de Bienestar Institucional. | Lineamiento Estratégico 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 5 | Porcentaje de estudiantes y docentes que participan en al menos una actividad o servicio de bienestar durante cada año académico. | Resultados | Oferta de actividades y serivcios de Bienestar Universitario para estudiantes de las Maestrías y del número de estudiantes que acceden. | Informar al 100 % de los estudiantes activos de las Maestrías sobre la oferta de actividades y servicios de Bienestar Institucional. | a) Solicitar periodicamente a la Oficina de Bienestar Institucional las activiades y servicios que ofrecen a los estudiantes de las Maestrías. b) Realizar semestralmente la divulgación de las actividades y los servicios que ofrece Bienestar Universitario con el fin que los estudiantes puedan utilizarlos. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Respecto a medios educativos y de aprendizaje necesarios en el desarrollo de los procesos de formación se destaca el papel de las tecnologías como escenario para diversificar los modos como se accede al conocimiento y se participa de su generación. Por tal motivo, en este factor se subraya la articulación con instancias de la Universidad para identificar qué recursos aportan en la construcción de ambientes de aprendizaje y de recursos que fortalezcan todos los ámbitos académicos que conforman las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Medios educativos y ambientes de aprendizaje en las Maestrías en Investigación y en Profundizacióon. | Fortalecer la articulación con las instancias institucionales responsables de los recursos educativos y tecnológicos para identificar, gestionar y consolidar ambientes de aprendizaje y recursos académicos que favorezcan el acceso al conocimiento, la participación en su generación y el desarrollo de los procesos de formación e investigación de las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Lineamiento Estratégico 4. Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 5 | Número de ambientes de aprendizaje diseñados e implementados | Resultados | Diagnóstico de los ambientes de aprendizaje y los recursos disponibles para las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Desarrollar y poner en funcionamiento al menos 5 Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y 5 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) orientados al fortalecimiento de los procesos académicos de las Maestrías en Investigación y en Profundización | a) Elaborar un diagnóstico sobre ambientes de aprendizaje y medios educativos disponibles para las Maestrías. b) Consolidar una propuesta de medios educativos coherentes para los procesos de las Maestrías en articulación con la Unidad Biblioteca, el Comité de Planes TIC y demás instancias que aporten al ejercicio. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Con el objetivo de garantizar el desarrollo de los procesos de autoevaluación y la toma de decisiones de manera oportuna, se requiere contar con el Sistema (Metodología) interno de aseguramiento de calidad, desde el cual identificar logros, resultados e impacto de los procesos académicos y administrativos. Así las cosas se considera que este elemento requiere un lugar en el plan de mejoramiento al constituir el soporte de la Acreditación en Alta Calidad en cuanto reconocimiento de procesos desarrollados con altos criterios de gestión curricular y administrativa. | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Consolidar mecanismos de seguimiento, comunicación y articulación institucional que fortalezcan el sistema interno de aseguramiento de la calidad, apoyen los procesos de autoevaluación y mejoren la eficiencia de la gestión académica y administrativa del programa para contribuir al sostenimiento de las condiciones de Acreditación en Alta Calidad. | Lineamiento Estratégico 5. Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 5 | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad estructurado por la Universidad e implementado por las Maestrías en Investigación y en Profundización. | Gestión | Lineamientos internos para el desarrollo de procesos de autoevaluación que sustenten el mejoramiento continuo y la calidad | Participar del establecimiento del Sistema interno de aseguramiento de calidad en la Universidad. | a) Articular los proceso de las Maestrías en relación con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad con las perspectivas y los lineamientos institucionales. b) Participar en el ejercicio institucional de conformación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad propuesto desde los órganos de consulta y decisión de la Universidad. c) Implementar los lineamientos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en los procesos de Autoevaluación del programa. d) Construir reportes que evidencien apropiación del Sistema Interno de Aseguramiento Calidad en el programa. | SEMESTRAL | Mejora | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular Comité Currículo y Calidad de Posgrados Facultad de Ingeniería y Comité Currículo y Calidad Institucional | Físicos, Tecnológicos y Humanos
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Oportunidad de mejora | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Fortalecer la articulación institucional y el seguimiento a las acciones de mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos académicos, investigativos y administrativos de las Maestrías en Investigación y Profundización. | Estrategia de articulación institucional y seguimiento al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica | Fortalecer la articulación entre las dependencias institucionales y el seguimiento a las acciones de mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ingeniería, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos académicos, investigativos y administrativos de la Maestría | Lineamiento Estratégico 4. Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad. | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 5 | Porcentaje de aprovechamiento de los espacios académicos, tecnológicos y de apoyo disponibles en la nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería para las actividades de las Maestrías en Investigación y en Profundización | Resultados | Informe del avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería en el momento de obtención de la Acreditación en Alta Calidad | Lograr un aprovechamiento proyectado de al menos el 80 % de los espacios académicos y tecnológicos disponibles en la nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería para las actividades de las Maestrías en Investigación y en Profundización | a) Solicitar el informe de avance de la obra al momento de optención de la Acreditación de Alta Calidad. b)Solicitar informes periódicos sobre el avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería a las instancias lideres del proceso. c) Socializar con la comunidad académica las acciones y avances que impacten el funcionamiento de los programas de posgrado. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | x | x | x | Coordinación Proyecto Curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos
Note on AF8: Por favor seleccione el nivel de formación de la lista desplegable.
Note on X12: Por favor registre la fecha correspondiente al corte del proceso de seguimiento (semestral-anual).
Note on AC12: Por favor registre la fecha correspondiente al corte del proceso de seguimietno (semestral-anual).
Note on AH12: Por favor registre la fecha correspondiente al corte del proceso de seguimiento (semestral-anual).
Note on B13: Factores (Modelo CNA). Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente. Categorías Sistémicas (Modelo UD) Nota: Se relacionan en listado desplegable las categorías sistémicas propias del modelo de autoevaluación de la UDFJC. Se seleccionan factores o categorías acorde al contexto del proceso que se encuentre adelantando el Proyecto Curricular o Programa.
Note on D13: Identifique el origen de la Fortaleza u Oportunidad de Mejora de acuerdo a: • Recomendaciones de pares académicos del CNA • Informe de evaluación externa de pares académicos • Acciones propias de la autoevaluación permanente . Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on F13: Hace referencia al nombre del proyecto o acción global que le da el Proyecto Curricular o Programa Académico a la oportunidad de mejora. El nombre del proyecto o acción global, puede acoger oportunidades de mejora de diversos factores o categorias sistemícas.
Note on G13: Objetivo: Acción que espera realizar (verbo infinitivo) + objeto sobre el cual recae la acción + elementos adicionales de con texto descriptivo.
Note on I13: El Periodo de Ejecución corresponde a las fechas de inicio y finalización del proyecto o acción global a ejecutar, expresada en Mes y Año (mm/aaaa). El Proyecto Curricular, debe determinar si las acciones propuestas las realizará a: • Corto Plazo (0-2 años) • Mediano Plazo (2-4 años) • Largo Plazo (4-7 años)
Note on K13: El Peso de la Actividad hace referencia a la prioridad de ejecución que tiene el desarrollo de la acción para avanzar en el mejoramiento de la calidad del programa. Se expresa numéricamente de 1 a 10 (siendo 1 el menos importante y 10 el más importante). Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on L13: Se define indicador como la relación de variables cuantitativas que me permite evaluar el comportamiento del proyecto. Ejemplo: (# Estudiantes que perdieron la calidad de estudiante/ # Estudiantes total).
Note on M13: Tipo de indicadores Indicadores de gestión Indicadores cuyo objetivo es cuantificar y medir dos elementos: 1. Cantidad de insumos utilizados. 2.Las acciones de gestión realizadas. Indicadores de Producto Indicadores cuyo objetivo es cuantificar y medir: 1.Bienes y servicios entregados. 2.Beneficiarios de bienes y servicios entregados. Indicadores de Resultado Indicadores cuyo objetivo es cuantificar y valorar: 1. El cambio en las condiciones de bienestar. 2. El cambio de percepción 3. Generación de conocimiento.
Note on N13: Corresponde al punto de partida o estado inicial de la Fortaleza u Oportunidad de mejora. Ejemplo: • # docentes actual del Proyecto Curricular.
Note on O13: "(…) meta es el resultado aceptable o esperado del comportamiento de un Indicador en un periodo de tiempo determinado y sirve para calificar su logro". (SIGUD, 2014, p.21). Recuerde: Puede ser Cualitativa o Cuantitativa, según considere que aplica al caracter metodológico del proyecto o acción propuesta.
Note on P13: Por favor realice una breve descripción de aquellas actividades que proyectan desarrollar, las cuales permitirán el logro de la meta propuesta.
Note on Q13: En caso de que la ejecución de la actividad se proponga periódicamente, por favor establezca si será Trimestra, Semestral, Anual o N/A. Recuerde: N/A = Cuando la acción se propone una única vez. Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on R13: Por favor seleccione de la lista desplegable el tipo de actividad. TIPOS DE ACTIVIDADES: Actividad de Sostenibilidad: Estrategia propuesta para permitir la continuidad o la permanencia de aquellas fortalezas o potencialidades del proceso. Actividad Preventiva: Estrategias propuestas que se anticipan a las causas que origina los problemas. Actividad Correctiva: Estrategias propuestas para eliminar las causas de un problema.
Note on S13: Puede proponer acciones a nivel de Facultad e Institución que considere claves para el mejoramiento de su Proyecto Curricular Recuerde: Se puede marcar más de una opción.
Note on W13: Recuerde que los recursos pueden ser: • Físicos. • Tecnológicos. • Económicos. • Humanos. • Físicos, Tecnológicos y Humanos. Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on X13: Avance cualitativo : Corresponde a la descripción del avance de la meta que se presenta en el seguimiento de cada proyecto o acción global establecida.
Note on Z13: % Avance Cuantitativo Corresponde a la sumatoria del resultado cuantitativo de seguimiento a la meta establecida en cada proyecto o acción global del plan de mejoramiento.
Note on AA13: Unidad de medida o evidencia de cumplimiento: Corresponde al tipo de evidencia que permite validar el avance cualitativo y cuantitativo del proyecto o acción global, en correlación al indicador de cumplimiento establecido.
Note on AC13: Avance cualitativo : Corresponde a la descripción del avance de la meta que se presenta en el seguimiento de cada proyecto o acción global establecida.
Note on AE13: % Avance Cuantitativo Corresponde a la sumatoria del resultado cuantitativo de seguimiento a la meta establecida en cada proyecto o acción global del plan de mejoramiento.
Note on AF13: Unidad de medida o evidencia de cumplimiento: Corresponde al tipo de evidencia que permite validar el avance cualitativo y cuantitativo del proyecto o acción global, en correlación al indicador de cumplimiento establecido.
Note on X14: Por favor registre la fecha correspondiente al resultado de la actividad, expresada en Mes y Año (mm/aaaa).
Note on AC14: Por favor registre la fecha correspondiente al resultado de la actividad, expresada en Mes y Año (mm/aaaa).

## Hoja2 (hidden)
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | Recomendaciones de pares académicos del CNA | Gestión |  | Correctiva | Plan Estratégico de Desarrollo “2018 – 2030” | Oportunidad de mejora
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Informe de evaluación externa de pares académicos | Producto |  | Preventiva | Plan Indicativo “2022- 2025” | Fortaleza
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias de la autoevaluación permanente | Resultados |  | Sostenibilidad | Plan de Acción Institucional
FACTOR 4. EGRESADOS |  |  |  | Mejora | Proyecto Universitario Institucional
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | INGENIERÍA |  | DOCTORADO EN AMBIENTE E INGENIERÍA SUSTENTABLE
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | TECNOLOGÍCA |  | ARTES ESCENICAS
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | CIENCIAS Y EDUCACIÓN |  | ARTES MUSICALES
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | CIENCIAS DE LA SALUD |  | ARTES PLASTICAS Y VISUALES
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | ARTES - ASAB |  | DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS
CATEGORÍA IDENTIDAD UD | CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES |  | ADMINISTRACION DEPORTIVA
CATEGORÍA CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL | DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |  | INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA
CATEGORÍA PLANTA DOCENTE |  |  | INGENIERIA DE SISTEMAS
CATEGORÍA ASPECTOS CURRICULARES |  |  | INGENIERIA ELECTRICA
CATEGORÍA UINVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, INTERNACIONALIZACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL |  |  | INGENIERIA ELECTRONICA
CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR |  |  | INGENIERIA INDUSTRIAL
CATEGORÍA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
CATEGORIA NUESTROS EGRESADOS |  |  | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
MAESTRÍA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA- ÉNFASIS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA y ELECTRONICA
MAESTRIA EN INVESTIGACION SOCIAL INTERDISCIPLINARIA
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
ARCHIVISTICA Y GESTION DE LA INFORMACION DIGITAL
COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO
LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN BIOLOGIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL
LICENCIATURA EN FISICA
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES
LICENCIATURA EN QUIMICA
MAESTRIA EN COMUNICACION - EDUCACION
MAESTRIA EN EDUCACION PARA LA PAZ
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA
TECNOLOGIA EN MECANICA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN (EXTENSIÓN GUAJIRA)
INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA MECANICA
MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLES
INGENIERIA DE PRODUCCION
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE, LA LITERATURA Y LA COMUNICACIÓN
MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
DOCTORADO INTERINSTITUCIONALES EN EDUCACIÓN
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA
ADMINISTRACION AMBIENTAL
ARTE DANZARIO
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA FORESTAL
TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS
TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
MAESTRÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y GESTIÓN AMBIENTAL
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS
MAESTRIA EN MANEJO, USO Y CONSERVACION DEL BOSQUE
INGENIERIA CIVIL ARTICULADO POR CICLOS PROPEDEUTICOS CON EL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES
DOCTORADO EN INGENIERIA
INGENIERIA ELECTRICA (POR CICLOS PROPEDÉUTICOS)
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
INGENIERÍA SANITARIA
INGENIERIA EN TELEMATICA
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES MÓVILES
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES
TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD DE MEDIA Y BAJA TENSION
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
MAESTRÍA EN INFANCIA Y CULTURA
DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES
TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS
BIOLOGÍA
FÍSICA
MATEMATICAS
QUÍMICA
ESPECIALIZACIÓN EN AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL
ESPECIALIZACIÓN EN AVALÚOS
ESPECIALIZACIÓN EN BIOINGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS AFECTIVOS Y CREATIVIDAD
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE VÍAS URBANAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESPECIALIZACIÓN EN INFANCIA, CULTURA Y DESARROLLO
ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS INFORMÁTICOS
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES MÓVILES
ESPECIALIZACIÓN EN TELEINFORMÁTICA
Note on F67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En SNIES, no se ha actualizado información relacionada al registro calificado del proyecto curricular y del reconocimiento de la acreditación en alta calidad. Reply: El Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica (Por ciclo propedéutico) (SNIES:53169), no se visualiza en SNIES con el reconocimiento de Acreditación en Alta Calidad otorgado mediante Resolución N 013025 del 31 de julio de 2023.
Note on F75: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El Proyecto Curricular de Tecnología en Electricidad De Media y Baja Tensión (SNIES: 110110), no se visualiza en SNIES con el reconocimiento de Acreditación en Alta Calidad otorgado mediante Resolución N013062 del 31 de julio de 2023. 07-01-2025

## base (hidden)
ORIGEN DE LA FORTALEZO O DEBILIDAD | FACTORES PREGRADO | PESO | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACCIÓN CONTÍNUA | RECURSOS | FACTORES POSTGRADO | Nivel
Observaciones pares académicos. | FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | 1 | TRIMESTRAL | Correctiva | Bimestral | Físicos | FACTOR 1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y COHERENCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD | PREGRADO
Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | FACTOR 2. ESTUDIANTES | 2 | SEMESTRAL | Preventiva | Trimestral | Tecnológicos. | FACTOR 2. ESTUDIANTES | POSTGRADO
| FACTOR 3. PROFESORES | 3 | ANUAL | Sostenibilidad | Semestral | Económicos. | FACTOR 3. PROFESORES INVESTIGADORES
| FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | 4 | N/A |  | Anual | Humanos | FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS CURRICULARES
| FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 5 |  |  |  | Físicos, Tecnológicos y Humanos | FACTOR 5. INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
| FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 6 |  |  |  |  | FACTOR 6. ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y CAPACIDAD PARA GENERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN
| FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | 7 |  |  |  |  | FACTOR 7. INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES
| FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8 |  |  |  |  | FACTOR 8. BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL
| FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | 9 |  |  |  |  | FACTOR 9. GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROGRAMA
| FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | 10 |  |  |  |  | FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA